TeamPulse 项目开发计划书

范围 / 里程碑 / 分工 / 质量 / 配置管理 / 风险

形式：单人全栈开发（1 人承担需求、设计、编码、测试、部署）

周期：约 12 周（含文档与上线）

文档版本 v1.0

# 1　项目概述

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | TeamPulse 团队协作与物联网考勤平台 |
| 目标 | 把实训遗留系统改造为「6 角色 RBAC + 物联网打卡 + 可观测 + 可部署」的可用系统 |
| 交付形态 | Web 应用（前后端分离）+ 嵌入式固件 + 容器化部署包 + 文档集 |
| 开发方式 | 单人全栈，Git 主干开发 |
| 代码规模 | 后端 125 文件 / 约 1.1 万行；前端 37 页面 / 约 1.7 万行；固件约 1100 行 |

# 2　工作分解（WBS）

| 编号 | 工作包 | 主要产出 | 预估 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-01 | 调研与重构设计 | 数据模型 v2、权限矩阵、接口清单 | 2 周 | 完成 |
| WP-02 | 数据库与迁移 | V1~V8 迁移、21 表、种子数据 | 0.5 周 | 完成 |
| WP-03 | 认证与 RBAC | JWT、方法级权限、数据范围下推 | 1.5 周 | 完成 |
| WP-04 | 协作域 | 日程/看板/日志/评论/敏感词/团队/用户 | 3 周 | 完成 |
| WP-05 | 考勤域 | 设备、规则、打卡判定、日汇总、补卡审批 | 2 周 | 完成 |
| WP-06 | 物联网接入 | ESP32 固件（UART/JSON/HMAC/MQTT）+ 模拟器 | 1.5 周 | 完成（模拟器） |
| WP-07 | 前端重建 | 37 页面、三套日历、检索体系、仪表盘 | 3 周 | 完成 |
| WP-08 | 审计与可观测 | 审计 AOP、traceId、Prometheus 指标、Grafana 看板 | 1 周 | 完成 |
| WP-09 | 测试 | 单测 11、集成 5、接口断言 46、权限审计、压测 | 1 周 | 完成 |
| WP-10 | 部署与运维 | compose、部署脚本、部署手册、云上上线 | 0.5 周 | 完成 |

# 3　里程碑

| 里程碑 | 判定标准 | 实际结果 |
| --- | --- | --- |
| M1 设计冻结 | 数据模型、权限矩阵、接口清单评审通过 | 已完成 |
| M2 后端可跑 | Flyway 建库 + 登录 + 核心 CRUD 通 | 已完成 |
| M3 前端可用 | 37 页面可访问，权限内菜单正确 | 已完成 |
| M4 打卡闭环 | 设备上报 → 判定 → 日汇总 → 前端可见 | 已完成（模拟器） |
| M5 质量达标 | 接口断言全绿、无 P0/P1 缺陷 | 已完成（46/46、0 失败） |
| M6 上线 | 云服务器 5 容器 healthy、公网可访问 | 已完成（81.70.102.116） |

# 4　资源计划

| 资源 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 人力 | 1 人（全栈） | 需求/设计/编码/测试/部署/文档 |
| 开发机 | Windows 11 + JDK17 + MySQL 8 + Node 20 | 本地开发与自测 |
| 容器环境 | Docker Desktop（WSL2） | 镜像构建与编排验证 |
| 云服务器 | 腾讯云轻量 4C4G（Rocky Linux 10） | 演示与验收环境 |
| 硬件（可选） | ESP32 + RC522 | 真实刷卡验证；无硬件用模拟器 |

# 5　质量保证计划

| 手段 | 频率 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 每次提交 | 考勤判定算法全绿 |
| 接口断言（46 项） | 每次改动 / 上线前 | 0 失败 |
| 权限审计（6 角色 × 16 路由） | 权限相关改动后 | 无「看得到摸不到」 |
| 压测 | 上线前 / 改索引后 | P95 ≤ 100ms、0 失败 |
| 代码评审 | 单人项目：自检清单 | 钩子拦截密钥、编译零警告目标 |

# 6　配置管理与交付物

## 6.1　配置管理

Git 主干开发，提交信息带类型前缀（feat/fix/docs/test/chore）。

pre-commit 钩子拦截硬编码密码、64 位十六进制密钥、私钥文件。

敏感配置全部走 .env（不入库），compose 与 application-prod 均为 fail-closed。

数据库变更只用 Flyway 增量脚本，不手工改线上表结构。

## 6.2　交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 源代码 | 后端（Spring Boot）、前端（Vue 3）、固件（ESP32）、部署脚本 |
| 文档 | 可行性研究、开发计划、需求规格、总体设计、详细设计、数据库设计、接口文档、测试计划与报告、用户手册、部署说明、运维手册、系统图册 |
| 测试 | 单元测试、集成测试、接口断言脚本、权限审计脚本、压测脚本 |
| 部署 | docker-compose、Dockerfile、Nginx 配置、部署脚本、健康检查 |
| 运维 | 备份脚本、监控配置（Prometheus/Grafana）、部署验证记录 |

# 7　风险与变更控制

| 风险 | 触发信号 | 应对预案 |
| --- | --- | --- |
| 范围膨胀 | 不断加功能导致延期 | 每条新需求先问「是否影响本期验收」，不进本期就记入待办 |
| 依赖不可用 | GitHub/Docker Hub 拉取失败 | 切镜像源；服务器改用本地打包推送通道 |
| 线上故障 | 健康检查失败 | 按运维手册 SOP 回滚；数据库先备份 |
| 进度滞后 | 里程碑未按期 | 砍非核心功能（如看板拖拽美化），保交付主线 |